## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 管网空白区管网运行管理费
区级主管部门 |  | [813]天津市北辰区双口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | [813101]天津市北辰区双口镇人民政府
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 10 | 3.39 | 3.39 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：当年财政拨款 | 10 | 3.39 | 3.39 |  | — | — | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对管网空白区进行管理，确保管网空白区管网运行正常，保障村民正常生产生活有序进行。 |  |  | 完成了30公里管网的维护，确保了管网空白区管网运行正常，保障了村民正常生产生活有序进行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 污水管网长度 | ≥30公里 | 34公里 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 管道堵塞点位 | ≥5处 | 8处 |  | 10 | 6.3 | 年初指标值设置较低，将加强预算管理，提高指标设置的准确性。
|  | 质量指标 | 管网维护合格率 | ≥95% | 96% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 管网运行故障响应时间 | ≤24小时 | 24小时 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 双口一、二、三村及安光村污水管网日常管护费用 | ≤2万元 | 2万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 应急堵塞清掏费用 | ≤1.39万元 | 1.39万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管网正常运行率 | ≥95% | 96% |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% | 98% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 96.3
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 黄仲兴 |  | 副主任 |  |  | 天津市北辰区双口镇人民政府农业经济服务中心
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。