## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 卫计相关支出
区级主管部门 |  | [813]天津市北辰区双口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | [813101]天津市北辰区双口镇人民政府
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 258 | 239.88 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 资金保障未到位，将积极争取财政资金，提高预算编制科学性、合理性。截止2023年2月底未执行。
|  | 其中：当年财政拨款 | 258 | 239.88 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:发放失独人员医疗补贴及计划生育家庭补助，改善补助人员生活条件。 目标2:组织开展卫计干部培训活动，提高工作人员在卫计工作方面水平。 |  |  | 资金保障未到位，暂未开展项目
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | ≥3120人 | 0人 |  | 5 | 0 | 资金保障未到位，将积极争取财政资金，提高预算编制科学性、合理性。截止2023年2月底未发放。
|  |  | 培训活动次数 | ≥1次 | 0次 |  | 5 | 0 | 资金保障未到位，将积极争取财政资金，提高预算编制科学性、合理性。截止2023年2月底未开展。
|  | 质量指标 | 补贴发放准确率 | =100% | 0% |  | 5 | 0 | 资金保障未到位，将积极争取财政资金，提高预算编制科学性、合理性。截止2023年2月底未开展。
|  |  | 培训活动参与率 | =100% | 0% |  | 5 | 0 | 资金保障未到位，将积极争取财政资金，提高预算编制科学性、合理性。截止2023年2月底未开展。
|  | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 资金保障未到位，将积极争取财政资金，提高预算编制科学性、合理性。截止2023年2月底未开展。
|  |  | 培训开展及时率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 资金保障未到位，将积极争取财政资金，提高预算编制科学性、合理性。截止2023年2月底未开展。
|  | 成本指标 | 卫计相经费 | ≤239.88万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 资金保障未到位，将积极争取财政资金，提高预算编制科学性、合理性。截止2023年2月底未执行。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助人员生活条件 | 改善 | 资金保障未到位，暂未发放补贴，未达成预期指标 |  | 15 | 0 | 资金保障未到位，将积极争取财政资金，提高预算编制科学性、合理性。截止2023年2月底未开展。
|  |  | 提高工作人员在卫计工作方面水平 | 提高 | 资金保障未到位，暂未开展培训，未达成预期指标 |  | 15 | 0 | 资金保障未到位，将积极争取财政资金，提高预算编制科学性、合理性。截止2023年2月底未开展。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥95% | 0% |  | 10 | 0 | 资金保障未到位，将积极争取财政资金，提高预算编制科学性、合理性。截止2023年2月底未开展。
总分 | [6 empty] | 100 | 0
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 姜瑜 |  | 科员 |  |  | 天津市北辰区双口镇人民政府公共服务办公室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。