## 1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
单位：万元
项目名称 |  | 农村房屋抗震改造补助资金
区级主管部门 |  | 天津市北辰区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区住房和建设委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 上年结转资金 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展农村房屋抗震加固改造工作，确保农村群众房屋得到加固，增强房屋地震灾害防御能力，提高农房抗震水平，解决群众住宅安全问题。 |  |  | 完成农村房屋抗震加固改造10户，确保农村群众房屋得到加固，增强房屋地震灾害防御能力，提高农房抗震水平，解决群众住宅安全问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 加固改造房屋户数 | =10户 | 10户 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 改造房屋验收合格率 | ≥99% | 99% | ≥99% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 农村房屋抗震加固改造完成及时率 | ≥99% | 99% | ≥99% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 房屋抗震加固补助资金 | ≤22.8万元 | 22.8万元 | =12万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加固危险房屋，确保人身安全 | 有效确保 | 完成加固改造房屋10户，加固了危险房屋，确保群众人身安全。全部达成预期指标 | 效果显著 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 农村群众满意度 | ≥99% | 99% | ≥99% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘超 |  | 科员 |  |  | 天津市北辰区住房和建设服务中心
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。