## 1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
单位：万元
项目名称 |  | 北辰区市域社会治理信息化平台建设项目
区级主管部门 |  | 天津市北辰区网格化管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区网格化管理中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 164.42 | 164.4 |  | 10 | 10 | 99.99% | 无偏差
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 164.4 | 164.4 |  | — | — | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成社会治理信息化平台建设工作，推动全区智能化建设，提升社会综合治理水平。 |  |  | 完成了3个社会治理信息化平台功能模块建设工作，有力推动了全区智能化建设，提升了社会综合治理水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目功能模块数量 | =3个 | 3个 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | =100% | 100% |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 时效指标 | 系统使用时间 | 2023年 | 2023年已完成 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 社会治理信息化平台建设费用 | ≤164.4万元 | 164.4万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治理信息化平台使用覆盖率 | =100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 完善社会治理信息化平台运管理制度 | 完善 | 通过完善社会治理信息化平台运管理制度，保障了社会治理信息化平台运行的可持续性，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 平台使用人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王子虎 |  | 基础管理科副科长 |  |  | 天津市北辰区网格化管理中心基础管理科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。