## 1
附件1
项目支出绩效自评表-(1)
（2024年度）
单位：万元
项目名称 |  | 高标准农田建设
区级主管部门 |  | 天津市北辰区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区农业农村委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 68.23 | 338.23 | 277.15 |  | 10 | 8.19 | 81.94% | 资金按项目进度执行，后续加强预算管理，提高预算执行进度。
|  | 其中： 转移支付资金 | 68.23 | 338.23 | 277.15 |  | — | — | 81.94%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展高标准农田建设任务，提升粮食综合生产能力。 |  |  | 完成建设高标准农田500亩，提升了粮食综合生产能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 | ≥500亩 | 500亩 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 时效指标 | 建设期限 | 1年 | 1年 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 亩均建设投资 | ≤338.23万元 | 277.15万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 显著提高 | 通过建设高标准农田，显著提高粮食综合生产能力，全部达成预期指标。 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 98.19
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 宣晓军 |  | 科长 |  |  | 天津市北辰区农业农村委员会农建科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。