## 1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
单位：万元
项目名称 |  | 政务服务中心装修改造项目
区级主管部门 |  | 天津北辰经济技术开发区管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津北辰经济技术开发区管理委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 22 | 19.88 | 19.88 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中： 转移支付资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 区级资金 | 22 | 19.88 | 19.88 |  | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成对现有政务服务大厅老旧设施、设备的更换，配套设施、设备更换，对部分原装修进行拆除与恢复，达到提高服务标准、提升服务品质的政务服务效果。 |  |  | 完成了政务服务大厅老旧设施、设备的更换，配套设施、设备更换，对部分原装修进行拆除与恢复，已达到提高服务标准、提升服务品质的政务服务效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造地点数量 | =1处 | 1处 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 政务服务大厅办公保障率 | ≥90% | 90% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 设备设施拆装与装修拆装以及隐蔽工程成本 | ≤22万元 | 19.88万元 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设施使用率 | ≥90% | 90% |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 办事人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 顾明 |  | 党政综合办公室主任 |  |  | 天津北辰经济技术开发区管理委员会党政综合办公室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。