## 1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
单位：万元
项目名称 |  | 天津京津医药谷起步区园区一期建设项目
区级主管部门 |  | 天津北辰经济技术开发区管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津北辰经济技术开发区管理委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 27240 | 10440 | 10440 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中： 转移支付资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 区级资金 | 27240 | 10440 | 10440 |  | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标内容1：项目的实施为建设中医药科技支撑平台，拉动北辰区医药产业发展，强化与京津冀优质公共服务资源对接，改革完善中药审评审批机制，促进中药新药研发保护和产业发展。本项目的建设主要包括起步区城市主干道及以下等级新建道路11条，新建预制预应力空心板桥梁4座，配套雨污水、给水、中水、通讯、照明等基础设施；建设园区公共服务设施包括雨水泵站1座，公交场、公共停车场以及消防站各一处；建设GMP实验室和标准车间。 目标内容2：建设期进度、投资控制得当，项目符合工程施工质量验收相关要求，并投入使用。 目标内容3：医药谷的建设可更好调动周边现有企业发展升级的积极性，进一步形成天津市生物医药产业集群聚集效应，搭建从原材料生产到研发制造的产业链发展平台，拉动园区收入快速提升和打造外贸出口新增长点。 |  |  | 9条道路具备通车条件，完成雨水泵站主体结构
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修建道路面积 | ≥200000平方米 | 217634平方米 |  | 8 | 8 | 无偏差
|  | 数量指标 | 修建厂房面积 | ≥900000平方米 | 0 |  | 2 | 0 | 年初设定指标为项目整体建设内容，本次预算资金只包括基础设施道路及泵站建设部分，不包含厂房建设
|  | 数量指标 | 泵站数量 | =1座 | 1座 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 数量指标 | 公交场数量 | =1处 | 0 |  | 1 | 0 | 年初设定指标为项目整体建设内容，本次预算资金只包括基础设施道路及泵站建设部分，不包含公交场站建设
|  | 数量指标 | 公共停车场数量 | =1处 | 0 |  | 1 | 0 | 年初设定指标为项目整体建设内容，本次预算资金只包括基础设施道路及泵站建设部分，不包含公共停车场建设
|  | 数量指标 | 消防站数量 | =1座 | 0 |  | 1 | 0 | 年初设定指标为项目整体建设内容，本次预算资金只包括基础设施道路及泵站建设部分，不包含消防站建设
|  | 数量指标 | 其中本期：修建道路面积 | ≥200000平方米 | 217634平方米 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 工期 | 竣工日期2026年10月31日 | 截止到2024年12月31日，已完成全部工程量60% |  | 8 | 8 | 无偏差
|  | 时效指标 | 其中本期：工期 | 竣工日期2024年2月29日 | 截止到2024年12月31日，已完成全部工程量60% |  | 1 | 0 | 年初设定指标值以债券发行时间为起始点，实际项目竣工日期应为以监理发布开工令为起始点，存在起始日期偏差。
|  | 成本指标 | 项目整体投资 | ≤557041万元 | 10440万元 |  | 4 | 3 | 年初指标设定偏高，后续将加强预算管理，提高预算编制准确性。
|  | 成本指标 | 其中本期：修建道路投资 | ≤90339万元 | 10440万元 |  | 4 | 3 | 年初指标设定偏高，后续将加强预算管理，提高预算编制准确性。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动产业园区建设 | ≥5万元/亩/年 | 2024年区域内地块出让一处，面积44912.1㎡，取得土地出让收益416.03万元，亩均收入6.18万元 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 社会效益指标 | 提升区域企业承载能力，服务投资落地企业 | ≥30家 | 4家 |  | 15 | 2 | 该年度指标值为项目建成后能承载企业的数量，截至2024年底本项目未竣工
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥85% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 79
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张莹 |  | 职员 |  |  | 天津京津医药谷建设发展有限公司财务部
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。