天津市北辰区人民政府办公室

转发国家统计局北辰调查队 区统计局拟定的关于在全区开展住户调查大样本轮换工作

实施方案的通知

各镇人民政府、街道办事处，各委、办、局，区直各单位：

国家统计局北辰调查队、区统计局拟定的《关于在全区开展住户调查大样本轮换工作的实施方案》已经区人民政府同意，现转发给你们，请照此执行。

2022年8月23日

（此件主动公开）

关于在全区开展住户调查大样本轮换工作的

实施方案

国家统计局北辰调查队  北辰区统计局

住户调查是及时准确反映城乡居民收入、消费及生活状况，客观监测居民收入分配格局、研究共同富裕政策措施的重要民生调查，是各级党委、政府科学决策的重要依据。为防止住户调查样本老化，提高调查样本代表性，确保调查数据质量，国家统计局定于2022年开展新一轮住户调查大样本轮换工作。按照《天津市人民政府办公厅转发国家统计局天津调查总队市统计局拟定的关于在全市开展住户调查大样本轮换工作实施方案的通知》（津政办发〔2021〕49号）要求，结合本区实际，制定本方案。

一、工作内容

住户调查现行样本涉及全区13个镇街的25个调查小区，共计250户。本次住户调查大样本轮换工作主要是对国家新抽中的25个调查样本小区实施摸底调查，建立新一轮调查样本框并抽选出新的 250户住户调查常规样本，满足未来5年住户收支与生活状况调查、农民工监测调查、农户固定资产投资调查等项目需要。

二、工作安排

（一）第一阶段，落实调查小区样本。

2022年8月-8月底。对国家新抽中的全区25个调查样本小区逐个核实，绘制调查小区简图，编制建筑物清查表、住宅名录表。

（二）第二阶段，开展摸底调查，落实记账户。

2022年9月-10月底前。根据天津调查总队反馈，对大样本住宅进行摸底调查，对于反馈的抽中样本户进行落实，并展开开户调查。

（三）第三阶段，调查员培训，开户试记账。

2022年11月。开展辅助调查员业务培训，组织调查户进行为期1个月的试记账工作，加强对调查户的记账辅导和进一步宣传动员，努力稳定和提高调查户配合度。

（四）第四阶段，实施常规记账调查。

2022年12月1日起。新选定的常规记账户正式记录生活日记账，调查数据全部汇总上报国家统计局。被调查样本小区的调查周期为5年。

三、工作分工

1.国家统计局北辰调查队。负责牵头组织实施新一轮全区住户调查大样本轮换工作，包括制定实施细则、开展业务培训、对接总队抽选调查样本、做好工作指导、组织宣传动员等。

2.北辰区统计局。负责配合协调推动全区住户调查大样本轮换工作。

3.镇人民政府（街道办事处）、村（居）委会。负责做好辅助调查员选配、摸底调查、调查户落实等工作。负责做好工作宣传和调查户的思想工作，消除思想顾虑，依法配合调查。各镇街开发区可以根据各自实际情况再给予调查户、辅助调查员、督导员适当的调查补贴，提高调查户的积极性和配合度，确保住户调查大样本轮换和常规记账工作顺利开展。

4.辅助调查员。负责对绘制调查小区简图，编制建筑物清查表、住宅名录表。现场开展摸底调查，落实抽中调查户，进行开户调查，帮助调查户熟悉住户调查，对于具备电子记账条件的调查户，指导调查户使用E记账进行电子记账。

四、工作要求

（一）明确责任，周密部署

成立由国家统计局北辰调查队、北辰区统计局主要负责同志组成的区住户调查大样本轮换工作领导小组。各镇街必须高度重视此项工作，成立镇街住户调查大样本轮换工作领导小组，明确分管领导和具体人员，提前做好统筹规划和组织推动。按照区住户调查大样本轮换工作领导小组的统一部署，精心组织落实各环节任务，确保住户调查大样本轮换工作顺利实施，为常规记账工作奠定坚实基础。

（二）要高度重视辅助调查员的选配工作

辅助调查员素质的高度直接关系调查数据质量和调查工作的正常开展。各街镇、调查村(居）要选配责任心强、在当地有一定的群众基础、能熟练操作移动电子设备的人员担任辅助调查员，为调查开户和调查工作的顺利开展打好基础。对此，各街镇、村(居）务必高度重视。

（三）依法调查，确保质量

要依法依规做好住户调查大样本轮换工作，坚决防范和惩治统计造假、弄虚作假，确保调查样本的随机性、代表性和调查数据的准确性。对人为干扰样本抽选和住户记账行为的，一经发现，严格依照《中华人民共和国统计法》和《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》追究相关人员责任。

（四）严格防控，保障安全

坚持底线思维，增强安全风险防范意识，严格落实全市新冠肺炎疫情防控工作要求，统筹做好疫情防控和住户调查大样本轮换工作。针对可能出现的疫情风险，提前制定工作预案并严格落实。开展现场调查时应采取必要的访户措施，切实保障调查人员和调查对象的健康与安全。