## Sheet1
附件1 北辰区2017年清新空气行动任务分解表
项目 | 序号 | 工作任务 | 工作内容 | 责任部门/责任人 | 责任单位/责任人 | 完成时限 | 督办领导
全面加强燃煤污染治理 | 1 | 削减 燃煤 | 全年削减燃煤27.5万吨 | 发改委/穆怀增 | 各镇街/镇长（主任） 开发区/总经理 | 12月底 | 徐 华
| 2 | 清洁能源建设 | 华电北辰天然气能源站项目 | 开发区/刘春海 | 开发区/刘春海 | 9月底 | 钟学军
| 3 | 工业锅炉淘汰 | 天津市北辰区天穆镇柳滩村农工商公司 | 工信委/李顺利★ 环保局/丁庆兰 | 天穆镇/李士久 | 10月底 | 徐 华
| 4 |  | 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 |  | 青光镇/于 斌
| 5 |  | 天津驱腾纺织品有限公司
| 6 |  | 天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司
| 7 |  | 天津凯诗瑞得金属制品有限公司 |  | 大张庄镇/李克武
| 8 |  | 天津市顶力仓储货架制造有限公司
| 9 |  | 天津市子豪金属制品有限公司
全面加强燃煤污染治理 | 10 | 工业锅炉淘汰 | 凯莱建筑材料（天津）有限公司 | 工信委/李顺利★ 环保局/丁庆兰 | 西堤头镇/张忠禄 | 10月底 | 徐 华
| 11 |  | 排查全区范围内35蒸吨以下工业燃煤锅炉并实施全面“清零” | 工信委/李顺利 | 各镇街/镇长（主任） 开发区/总经理
| 12 | 供热锅炉淘汰 | 排查全区范围内35蒸吨以下供热采暖燃煤锅炉并实施全面“清零” | 建委/王振卫 |  | 9月底 | 钟学军
| 13 |  | 排查辖区内镇街、村委会、居委会等燃煤锅炉使用单位并全面实现“清零” | 各镇街/镇长（主任） |  | 6月底 | 胡学春
| 14 |  | 排查全区税务系统内燃煤锅炉使用单位并全面实现“清零” | 国税局/刘军 地税局/陈岩 | 国税局/刘军 地税局/陈岩 |  | 徐 华
| 15 |  | 排查全区市场监管系统内燃煤锅炉使用单位并全面实现“清零” | 市场监管局/胡志国 | 市场监管局/胡志国 |  | 刘金刚
| 16 |  | 排查全区医院、卫生院、社区卫生服务中心等本系统燃煤锅炉使用单位并全面实现“清零” | 卫计委/赵长龙 | 卫计委/赵长龙 |  | 马希荣
全面加强燃煤污染治理 | 17 | 供热锅炉淘汰 | 排查全区学校、幼儿园等本系统燃煤锅炉使用单位并全面实现“清零” | 教育局/郭建新 | 教育局/郭建新 | 6月底 | 马希荣
| 18 |  | 排查全区司法系统内燃煤锅炉使用单位并全面实现“清零” | 司法局/李金琪 | 司法局/李金琪 |  | 张 健
| 19 |  | 排查全区派出所等系统燃煤锅炉使用单位并全面实现“清零” | 公安分局/景久祥 | 公安分局/景久祥
| 20 | 商业锅炉淘汰 | 排查全区35蒸吨以下商业燃煤锅炉并全面实现“清零” | 商务委/霍志刚 | 各镇街/镇长（主任） 开发区/总经理 | 10月底 | 徐 华
| 21 | 禁燃区建设 | 建成区内全面实现城市居民生活散煤清洁能源替代，宜电则电，宜气则气 | 区建委/王振卫 |  | 9月底 | 钟学军
| 22 |  | 排查建成区内使用高污染燃料小煤炉的商户并全面实现燃煤炉具“清零”，宜电则电，宜气则气 | 商务委/霍志刚 |  |  | 徐 华
| 23 |  | 排查建成区内使用高污染燃料小煤炉的企业并全面实现燃煤炉具“清零” | 工信委/李顺利
全面加强燃煤污染治理 | 24 | 禁燃区建设 | 确保环内清洁煤替代全覆盖 | 发改委/穆怀增 | 各镇街/镇长（主任） 开发区/总经理 | 9月底 | 徐 华
| 25 | 环外散煤治理 | 继续深入开展环外地区农村散煤清洁化替代，重点做好刘安庄、东马道、万达片区、宜兴埠七街、十街等片区居民、商户、企业散煤清洁化替代 | 发改委/穆怀增★ 农经委/刘金亮 | 涉及环外区域镇/镇长 | 9月底 | 徐华
| 26 | 强化煤质管控 | 落实优质煤供应和保障 | 发改委/穆怀增 | 各镇街/镇长（主任） 开发区/总经理 | 长期 坚持
| 27 |  | 对于不符合本市堆场和民用煤配送网点的布局和总量控制计划，未取得营业执照擅自设置堆场和民用煤配送网点的，坚决予以取缔。环内地区所有燃煤经营点实现“清零” | 商务委/霍志刚★ 市场监管局/胡志国 | 各镇街/镇长（主任） 开发区/总经理
全面加强燃煤污染治理 | 28 | 强化煤质管控 | 突出抓好流通领域煤质监管，加大流通环节煤炭质量抽检工作力度，禁止销售不符合天津市地方煤质标准的劣质煤，严厉打击劣质煤流通、销售和使用 | 市场监管局/胡志国 | 各镇街/镇长（主任） 开发区/总经理 | 长期 坚持 | 刘金刚
| 29 | 工地扬尘治理 | 落实建筑施工工地“五个百分之百”措施，采用1500目及以上密目网对易起尘土体进行苫盖 | 建委/王振卫 |  |  | 钟学军
| 30 |  | 落实城中村、示范镇等拆迁工地“五个百分之百”措施，采用1500目及以上密目网对易起尘土体进行苫盖 | 房管局/谢瑞强★ 示范镇指挥部/穆怀增
全面加强燃煤污染治理 | 31 | 工地扬尘治理 | 落实95平方改革试验区拆迁工地“五个百分之百”措施，采用1500目及以上密目网对易起尘土体进行苫盖 | 土地整理中心/杨淑鑫 | 各镇街/镇长（主任） 开发区/总经理 | 长期 坚持 | 钟学军
全面加强扬尘污染治理 | 32 | 工地扬尘治理 | 落实河道水务工地“五个百分之百”措施，采用1500目及以上密目网对易起尘土体进行苫盖 | 水务局/郑永建 | 各镇街/镇长（主任） 开发区/总经理 | 长期 坚持 | 胡学春
| 33 |  | 落实市容绿化工地“五个百分之百”措施，采用1500目及以上密目网对易起尘土体进行苫盖 | 市容委/刘春刚
| 34 |  | 落实道路修缮工地“五个百分之百”控施，采用1500目及以上密目网对易起尘土体进行苫盖 | 市容委/刘春刚★ 公路局/魏玉国
全面加强扬尘污染治理 | 35 | 工地扬尘治理 | 实行全区建筑施工工地红外摄像视频监控和扬尘在线24小时动态监测全覆盖 | 建委/王振卫★ 房管局/谢瑞强 | 建 委/王振卫 房管局/谢瑞强 | 长期 坚持 | 胡学春
| 36 |  | 落实道路保洁工作责任制，公布各镇街开发区容环卫部门主管负责人名单 | 市容委/刘春刚 | 各镇街/镇长（主任） 开发区/总经理
| 37 | 道路扬尘治理 | 以平均降尘量每平方公里每月9吨为指标，纳入各镇街党政领导干部考核指标体系 | 市容委/刘春刚 | 各镇街/镇长（主任） 开发区/总经理 | 10月底 | 胡学春
| 38 |  | 严格落实道路“以克论净”月考核和各镇街开发区排名制度 | 市容委/刘春刚 | 各镇街/镇长（主任） 开发区/总经理 | 长期 坚持 | 胡学春
| 39 | 渣土运输治理 | 强化夜间和凌晨渣土运输高发时间段，以及外环线入区主干路口、重点区域周边道路等重点路段渣土运输整治和处罚力度 | 交警支队/李永强★ 综合执法局/陈刚
全面加强扬尘污染治理 | 40 | 渣土运输治理 | 确保我区渣土集中堆卸地按期投运并严格管理 | 建委/王振卫★ 市容委/刘春刚 | 建委/王振卫 市容委/刘春刚 | 2月底 | 钟学军 胡学春
| 41 |  | 加大智能渣土运输车投运量，实现定人、定车、GPS定位，确保渣土运输车辆全部达到规范要求 | 建委/王振卫★ 运管局/殷晓锋 交警支队/李永强 综合执法局/陈刚 | 建委/王振卫 运管局/殷晓锋 交警支队/李永强 综合执法局/陈刚 | 长期 坚持
| 42 | 严控烟尘污染 | 坚决禁止露天焚烧秸秆、落叶、枯草、垃圾、冥纸等 | 农机中心/元林★ 综合执法局/陈刚 市容委/刘春刚 民政局/周义澄 | 各镇街/镇长（主任） 开发区/总经理 | 长期 坚持 | 刘金刚 胡学春
| 43 |  | 严格执行《天津市农作物秸秆综合利用和露天禁烧的决定》，确保秸秆综合利用率不低于95% | 农机中心/元林 | 各镇/镇长 开发区/总经理 | 长期 坚持 | 刘金刚
| 44 |  | 坚决禁止露天烧烤 | 综合执法局/陈刚 | 各镇街/镇长（主任） 开发区/总经理 |  | 胡学春
| 45 |  | 确保餐饮业油烟净化设施与排风机同步运行，并定期清洗 | 环保局/丁庆兰
全面加强扬尘污染治理 | 46 | 严控烟尘污染 | 按照《天津市烟花爆竹安全管理办法》，严格落实监管责任，严惩非法燃放行为 | 公安分局/景久祥 | 各镇街/镇长（主任） 开发区/总经理 | 长期 坚持 | 张 健
| 47 | 工业堆场扬尘管控 | 各类工业堆场全部采取封闭或2000目及以上双层密目网苫盖措施，并实现扬尘在线监测和视频监控 | 环保局/丁庆兰 |  |  | 胡学春
| 48 | 裸露地面治理 | 加强己完成治理裸露地面的定期更新和动态监管，严格落实硬化、绿化、蓄水、苫盖等治理措施 | 环保局/丁庆兰 | 各镇街/镇长（主任） 开发区/总经理 | 长期 坚持 | 胡学春
全面加强扬尘污染治理 | 49 | 机动车尾气治理 | 重点开展高排放重型柴油货车颗粒捕集器（DPF）安装工作 | 运管局/殷晓锋★ 交警支队/李永强 | 各镇街/镇长（主任） 开发区/总经理 | 12月底 | 胡学春
| 50 |  | 深化辖区管理责任制，加强对重型柴油货车和大型柴油客车的监管，建立用车大户责任制度 | 交警支队/李永强 |  | 长期 坚持
全面加强车辆尾气污染治理 | 51 |  | 全面完成天津市下达的老旧车淘汰任务 | 环保局/丁庆兰★ 交警支队/李永强 |  | 逐年完成 市里任务
| 52 | 机动车尾气检验 | 按照全市安排开展新车环保核查，不符合排放标准的新车一律不予登记注册 |  | 环保局/丁庆兰 交警支队/李永强 | 长期 坚持
| 53 | 加强交通管理 | 严查机动车超标排放违法行为，利用遥感检测等技术筛查机动车尾气排放
全面加强车辆尾气污染治理 | 54 | 加强交通管理 | 优化交通疏导方案，狠抓交通拥堵路段治理。严格落实重点区域交通优化治理措施，加强对占路停车等违法行为的监管处罚，推动重点区域周边淮河南道、汾河北道、姚江东路道路禁行、禁停等措施落实到位，确保上述道路重点路段占路停车全面“清零” | 交警支队/李永强 | 交警支队/李永强 | 3月底 | 胡学春
| 55 |  | 严格实施重型货车和国I、国II标准轻型汽油车外环线以内限行方案 |  |  | 长期 坚持
| 56 |  | 推动重点区域周边社区车辆入库停放，减少路面停车数量 | 普东街/付和林★ 房管局/谢瑞强 交警支队/李永强 | 交警支队/李永强 普东街/付和林 房管局/谢瑞强 | 3月底
| 57 | 严控非道路移动机械 | 实行清单管理，不达标工程机械坚决禁止入场作业 | 环保局/丁庆兰★ | 环保局/丁庆兰 建委/王振卫 房管局/谢瑞强 市容委/刘春刚 公路局/魏玉国 水务局/郑永建 | 长期 坚持
全面加强工业企业污染治理 | 58 | 升级重点行业燃煤设施 | 钢铁、水泥、燃煤锅炉排放的大气污染物执行特别排放限值 | 环保局/丁庆兰 | 环保局 丁庆兰 | 9月底 | 胡学春
| 59 | VOCs综合治理 | 天津东升家具制造有限公司 |  | 青光镇/于 斌 | 11月底
| 60 |  | 天津市维之蓝家具制造有限公司（南洋胡氏） |  | 开发区/刘春海
| 61 |  | 严格实施《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》，确保建筑涂装、道路划线等环节中涂料、稀料、胶粘剂挥发性有机物含量限值符合国家和我市地方标准 |  | 各镇街/镇长（主任） 开发区/总经理 | 6月底
全面加强工业企业污染治理 | 62 | VOCs臭氧综合治理 | 重点区域周边蓝海商贸城、北方汽贸城等片区汽车钣金维修及4S店全面拆除淘汰喷涂工艺 | 运管局/殷晓锋★ 环保局/丁庆兰 | 天穆镇/李士久 宜兴埠镇/李志勇 小淀镇/张昊君 普东街/付和林 新村街/鞠振强 | 5月底 | 胡学春
| 63 | “小散乱污”企业整治 | 开展拉网式排查，摸清全区“小散乱污”企业底数，建立管理台账 | 环保局/丁庆兰★ 工信委/李顺利 | 各镇街/镇长（主任） 开发区/总经理 | 2月底 | 徐 华 胡学春
| 64 |  | 积极稳妥开展“小散乱污”企业综合整治，实现关停取缔一批、转型升级一批、治理整治一批 | 工信委/李顺利 |  | 10月底 | 徐 华
| 65 | 燃气锅炉氮氧化物治理 | 实施燃气锅炉低氮燃烧脱硝改造资金补助办法，推行燃气锅炉低氮燃烧技术改造，通过安装低氮燃烧器等方式，削减燃气设施氮氧化物排放量 | 环保局/丁庆兰★ 建委/王振卫 | 环保局/丁庆兰 建 委/王振卫 | 12月底 | 胡学春
全面加强工业企业污染治理 | 66 | 冬季生产调控 | 重污染天气和采暖季实施重点行业生产调控，对水泥、铸造、砖瓦窑、医药、农药、炭素等行业实行错峰生产 | 工信委/李顺利★ 环保局/丁庆兰 发改委/穆怀增 | 各镇街/镇长（主任） 开发区/总经理 | 按要求落实 | 徐华
| 67 | 深化企业清洁生产 | 水泥、化工、钢铁等重点行业排污强度比2012年下降30%以上，到2017年底单位工业增加值能耗比2012年降低20％ | 工信委/李顺利★ 环保局/丁庆兰 |  | 12月底
| 68 | 落实新建项目排放限值 | 坚持对新建项目严格落实国家大气污染物特别排放限值要求。对新、改、扩建项目所需的二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物等污染物排放总量实行2倍量替代 | 审批局/于丽云★ 环保局/丁庆兰 |  | 长期 坚持
全面加强大气污染防治精细化管理 | 69 | 大气污染精细化管控 | 全面推进以“1+X+Y”治污模式 | 环保局/丁庆兰 | 各镇街/镇长（主任） 开发区/总经理和 相关职能委局 | 长期 坚持 | 胡学春
| 70 |  | 严格落实“五个一”保障方案。当AQI大于100时立即采取临时减排措施，最大程度削减污染峰值
| 71 |  | 按照“1+2+6+N”工作模式，严格落实《天津市环保专职网格员管理办法》。完成环保专职网格员配备和机构建设，下沉至镇街，严格落实工作责任 | 环保局/丁庆兰★ 编办/副局长 人社局/赵增琦 财政局/吴佩立 工信委/何芝江 | 各镇街/镇长（主任） 开发区/总经理
| 72 |  | 建立涉气污染源数据库。对辖区内污染源动态排查、动态更新、动态治理 | 环保局/丁庆兰