## Sheet1
附件2 北辰区2017年清水河道行动任务分解表
项目 | 序号 | 工作任务 | 工作内容 | 完成时限 | 责任部门/责任人 | 责任单位/责任人 | 督办领导
达标排放 | 1 | 集中治理工业聚集区水污染 | 强化监督管理，明确稳定达标排放 | 长期坚持 | 环保局/丁庆兰★ 审批局/于丽云 | 各镇/镇长 开发区/总经理 | 胡学春
污染源治理 | 2 | 专项整治重点行业 | 全面控制污染物排放，完成3家重点行业企业的技术改造 | 12月底 | 环保局/丁庆兰 | 各镇/镇长
| 3 | 深化工业污染源治理 | 完成62家企业废水接入污水处理厂 |  | 环保局/丁庆兰★ 工信委/李顺利 | 双口镇/贾雪娜 青光镇/于斌
污水处理厂建设及配套管网建设 | 4 | 加快城镇污水处理设施建设和改造 | 污水处理厂提标、扩建及新建，大双污水处理厂提标，由原出水一级B，提升后出水达到新地标。大双、双青两个污水处理厂扩建，由原日出水4万吨，提升至8万吨；新区污水处理厂建设，一期建设12万吨/日；新区污水处理厂配套管网13公里 | 12月底 | 水务局/郑永建★ 环保局/丁庆兰 财政局/吴佩立 国土分局/郭万超 规划分局/史延冰 土地整理中心/杨淑鑫 审批局/于丽云 | 各镇/镇长 | 胡学春
污水处理厂建设及配套管网建设 | 5 | 推进污泥处理处置 | 严格实行《污泥处置五联单》，建立污泥处置五联单台账 | 长期坚持 | 水务局/郑永建★ 环保局/丁庆兰 |  | 胡学春
| 6 | 全面加强配套管网建设 | 完成西堤头、刘安庄及温家房子、宜兴埠环外等3个片区雨污分流改造工程。启动实施大张庄、小淀、青光、双口等片区雨污分流改造 | 12月底 | 水务局/郑永建★ 建委/王振卫 规划分局/史延冰 国土分局/郭万超 审批局/于丽云 财政局/吴佩立 金融局/穆怀增 | 各镇/镇长 开发区/总经理
水资源利用与保护 | 7 | 严格控制地下水开采 | 完成水源转换，24家企业 | 12月底 | 水务局/郑永建★ 规划分局/史延冰 发改委/穆怀增 市容委/刘春刚 公路局/魏玉国 农经委/刘金亮 财政局/吴佩立 | 各镇/镇长 | 胡学春
| 8 | 加快推进农业节水进程 | 完成1000亩节水工程 |  | 水务局/郑永建★ 农经委/刘金亮 水务局/郑永建 审批局/于丽云 财政局/吴佩立
| 9 | 强化水资源保护评价与考核 | “河长制”考核，对区内38段河流进行考核 |  | 水务局/郑永建★ 环保局/丁庆兰 审批局/于丽云
水资源利用与保护 | 10 | 加强水域水量调度管理 | 大张庄泵站扩建工程，大张庄泵站扩建工程，由3个流量扩建到10个流量 | 10月底 | 水务局/郑永建 ★ 审批局/于丽云 环保局/丁庆兰 规划分局/史延冰 财政局/吴佩立 | 大张庄镇/李克武 开发区/总经理 | 胡学春
| 11 | 加强良好水体保护。 | 宜兴埠水源厂周边环境监管，制定宜兴埠水源厂生态保护方案 | 12月底 | 环保局/丁庆兰★ 水务局/郑永建 农经委/刘金亮 财政局/吴佩立 | 宜兴埠镇/李志勇
| 12 | 防治地下水污染 | 配合市相关部门完成加油站地下油罐更新为双层罐或完成防渗池设置工作，完成54家地下油罐及防渗池更新改造 |  | 环保局/丁庆兰★ 商务委/霍志刚 环保局/丁庆兰 国土分局/郭万超 财政局/吴佩立 安监局/苏德禄 工信委/李顺利 市容委/刘春刚 | 各镇/镇长 开发区/总经理
监测网络建设 | 13 | 完善水环境监测网络 | 地表水自动监测系统，5个自动检测站建设 | 12月底 | 环保局/丁庆兰 | 环保局/丁庆兰 | 胡学春