## 绿化美化（种植中心）台账
北辰区2017年绿化美化行动任务分解表
序号 | 项目 | 牵头单位 | 责任部门 | 时间安排 | 配合单位
1 | 道路绿化 | 区种植中心 | 区种植中心、区建委 | 5月31日全部完成 | 宜兴埠镇、小淀镇、西堤头镇
2 | 片林绿化 | 区种植中心 | 青光、开发区、曙光农场 | 5月31日全部完成
3 | 以圃代绿 | 区种植中心 | 小淀、青光、双口、开发区 | 5月31日全部完成
4 | 改造提升 | 区种植中心 | 区种植中心 | 5月31日全部完成 | 宜兴埠镇、小淀镇、西堤头镇
5 | 各镇绿化 | 区种植中心 | 各镇、开发区 | 5月31日全部完成

## Sheet1
附件6 北辰区2017年绿化美化行动任务分解表
项目 | 序号 | 工作任务 | 工作内容 | 完成时限 | 责任部门/责任人 | 责任单位/责任人 | 督办领导
园林绿化工程 | 1 | 绿廊工程 | 新建提升京津公路（环外段）、津围公路（大张庄、宜兴埠段）等入市干道两侧及汉沟桥下绿化 | 6月底 | 市容委/刘春刚 | 各镇街/镇长（主任） | 胡学春
| 2 | 绿道工程 | 完成双青片区界外绿地新建工程，紧跟95平方公里改革试验区基础设施建设，高标准打造景观生态绿道
| 3 | 绿园工程 | 完成双青公园新建工程，改造提升朝阳里儿童乐园、讷河里公园、虎林里公园
| 4 | 绿岛工程 | 进一步提升津保桥、引河桥、普济河道桥等桥区绿化，形成以桥为核心、线向发散、层层合围的绿岛景观
造林绿化工程 | 5 | 绿桥工程 | 沿南仓桥、北辰桥、辰泰桥等桥区及地铁立柱推广种植垂直绿化 | 5月底 | 市容委/刘春刚 | 各镇街/镇长（主任） | 胡学春
| 6 | 道路绿化 | 完成外环调整线外侧、志成道延长线、京津塘高架桥绿化任务 |  | 种植中心/赵学壮★ 建委/王振卫 | 各镇街/镇长（主任） | 刘金刚
| 7 | 片林绿化 |  |  | 种植中心/赵学壮 | 青光镇/于斌 开发区/刘春海 曙光农场
| 8 | 以圃代绿 |  |  |  | 小淀/张昊君 青光镇/于斌 双口镇/贾雪娜 开发区/刘春海
| 9 | 重点生态林改造提升 |  |  |  | 种植中心/赵学壮
| 10 | 各镇及其它绿化工程 |  |  |  | 各镇/镇长 相关单位/负责人