## 1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
单位：万元
项目名称 |  | 联合作战指挥平台建设
区级主管部门 |  | 天津市公安局北辰分局 |  | 项目实施单位 | 天津市公安局北辰分局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 46.06 | 46.06 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 财政统筹安排，下一步加强与财政部门沟通，落实资金到位，截止2025年3月底未支付
|  | 其中： 转移支付资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 46.06 | 46.06 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 建立二三级指挥平台系统，保障公安工作顺利开展。 |  |  | 完成了建立2个二三级指挥平台系统，有效保障了公安工作顺利开展，提高了防范能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设指挥平台数量 | ≥2个 | 2个 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | =100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 指挥平台项目完成时间 | 2024年底前 | 2024年底前已完成 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 指挥平台建设费用 | ≤46.06万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 财政统筹安排，下一步加强与财政部门沟通，落实资金到位，截止2025年3月底未支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高防范能力 | 显著提高 | 完成了建立2个二三级指挥平台系统，有效保障了公安工作顺利开展，提高了防范能力，全部达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 80
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王彩艳 |  | 民警 |  |  | 天津市公安局北辰分局 警务保障室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。