## 1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
单位：万元
项目名称 |  | 交警安全防护设备、勘查器材项目
区级主管部门 |  | 天津市公安局北辰分局 |  | 项目实施单位 | 天津市公安局北辰分局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 5 | 5 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 预算资金不足，无法进行采购。今后加强预算执行管理，截止2025年3月底未支付
|  | 其中： 转移支付资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 5 | 5 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 采购交警安全防护设备、勘查器材，加强和规范交通民警和警务辅助人员安全防护工作，预防和减少执勤执法伤亡事故，保障交通民警和警务辅助人员人身安全。 |  |  | 未完成采购交警安全防护设备、勘查器材，未有效加强和规范交通民警和警务辅助人员安全防护能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 交警安全防护购买设备数量 | ≥45个 | 0个 |  | 10 | 0 | 预算资金不足，无法进行采购。今后加强预算执行管理
|  | 质量指标 | 交警安全防护购买设备合格率 | =100% | 0% |  | 15 | 0 | 预算资金不足，无法进行采购。今后加强预算执行管理
|  | 时效指标 | 交警安全防护设备采购完成时间 | 2024年底前 | 2024年底前未完成 |  | 15 | 0 | 预算资金不足，无法进行采购。今后加强预算执行管理
|  | 成本指标 | 交警安全防护设备采购费用 | ≤5万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 预算资金不足，无法进行采购。今后加强预算执行管理，截止2025年3月底未支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办案效率 | 有效提高 | 未完成采购交警安全防护设备、勘查器材，未提高办案效率，未达成预期指标 |  | 30 | 0 | 预算资金不足，无法进行采购。今后加强预算执行管理
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用单位满意度 | 90% | 0% |  | 10 | 0 | 预算资金不足，无法进行采购。今后加强预算执行管理
总分 | [6 empty] | 100 | 0
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王彩艳 |  | 民警 |  |  | 天津市公安局北辰分局 警务保障室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。