## 耕地破坏鉴定经费
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 耕地破坏鉴定经费
区级主管部门 |  | 天津市规划和自然资源局北辰分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局北辰分局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 20 | 3.5 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 2022年已向财政请款，但财政未批复，后续将积极与财政沟通，加快项目进度，截止2023年2月28日已执行0万元
|  | 其中：当年财政拨款 | 20 | 3.5 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 地违法案件查处过程中，发现涉嫌破坏耕地的行为，对耕地破坏程度进行鉴定，鉴定报告是移送公安机关的必要证据材料。 |  |  | 2022年底已向财政请款，但财政未批复。已完成鉴定工作并已出具1份鉴定报告，为公安机关提供了必要证据材料
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地鉴定数量 | =1个 | 1个 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 耕地鉴定破坏率 | ≥98% | 98% |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 时效指标 | 出具鉴定报告及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 耕地破坏鉴定费用 | ≤3.5万 | 0万 |  | 10 | 0 | 2022年底已向财政请款，但财政未批复，后续将积极与财政沟通，截止2023年2月28日已执行0万元。
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 鉴定报告使用率 | ≥95% | 95% |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公安机关满意度 | ≥97% | 97% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 80
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 崔寅 |  | 科员 |  |  | 天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。