## 违法用地信息平台数据库建设经费
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 违法用地信息管理系统开发经费
区级主管部门 |  | 天津市规划和自然资源局北辰分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局北辰分局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 11.94 | 11.94 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 2022年已向财政请款，但财政未批复，后续将积极与财政沟通，加快项目进度，截止2023年2月28日已执行0万元
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 上年结转资金 | 11.94 | 11.94 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过建设违法用地信息平台数据库，便于电子档案的存储与随时查阅；便于违法用地数据的统计与动态查询，直观掌握全区违法用地情况；掌握案件办理与移交情况。 |  |  | 2022年底已向财政请款，但财政未批复。已开展1个建设违法用地信息平台数据库工作，便于电子档案的存储与随时查阅；便于违法用地数据的统计与动态查询，直观掌握全区违法用地情况；掌握了案件办理与移交情况。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 违法用地信息管理数据库数量 | ≥1个 | 1个 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 违法档案数量 | ≥1000件 | 1000件 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 数据库验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目验收完成时间 | 2022年11月前 | 2022-11-01 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目费用 | ≤11.94万元 | 0万 |  | 10 | 0 | 2022年已向财政请款，但财政未批复，后续将积极与财政沟通，加快项目进度，截止2023年2月28日已执行0万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进违法用地治理 | 促进 | 提高了违法用地治理效率 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响 指标 | 数据库使用年限 | ≥5年 | 5年 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥99% | 99% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 80
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 崔寅 |  | 科员 |  |  | 天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。