## 北辰区国土空间生态修复规划编制项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北辰区国土空间生态修复规划编制项目
区级主管部门 |  | 天津市规划和自然资源局北辰分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局北辰分局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 2022年已向财政请款，但财政未批复，后续将积极与财政沟通，加快项目进度，截止2023年2月已执行0万元
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 10 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展基层资料收集、现状调研，明确规划思路，形成初步方案，可有效指导北辰区生态修复重点方向，为指导重点修复工程提供上位规划依据。 |  |  | 2022年已向财政请款，但财政未批复，目前完成调研和现状资料收集，研究提出国土空间生态修复总体目标和阶段任务，明确生态修复重点区域和保障措施等。可有效指导北辰区生态修复重点方向，为指导重点修复工程提供上位规划依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 前期调研次数 | ≥1次 | 1次 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目合格率 | ≥98% | 98% |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 时效指标 | 成果按时完成率 | 2022年底前完成 | 2022-12-31 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 编制费用 | ≤10万 | 0万 |  | 10 | 0 | 2022年已向财政请款，但财政未批复，后续将积极与财政沟通，加快项目进度，截止2023年2月28日已执行0万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果利用率 | ≥90% | 90% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 规划年限 | 2035年 | 2035年 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 | ≥98% | ≥98% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 90
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张涛 |  | 副科长 |  |  | 天津市规划资源局北辰分局规划科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。