北辰区2024年中央衔接资金项目计划完成和使用情况的公告

按照《市农业农村委关于做好2024年新型农村集体经济发展项目储备工作的通知》文件要求，现将我区2024年度中央衔接资金项目计划完成和使用情况予以公告如下：

一、资金安排情况

2024年中央衔接资金共下达我区财政衔接推进乡村振兴补助资金一批次共90万元，已全部及时分配安排到位。

经区委农村工作领导小组批准，我区将大张庄镇田庄村北辰北农趣营地提升改造项目、西堤头镇霍庄子村农贸市场提升改造项目和青光镇杨家嘴村综合市场二期项目作为北辰区2024年农村集体经济发展项目申请中央资金支持。

二、项目完成情况

截至2024年11月1日，3个项目均已完成，90万中央衔接资金全部按照序时进度拨付，中央衔接资金无结余，项目完工率100%、资金支出率100%。

三、资金使用成效

我区严格按照下达的项目计划组织实施、验收和资金支付。本年度中央衔接资金项目3个，三个项目均由村股份经济合作社为主体推动项目建设，按规定在天津市农村产权交易所完成公开招投标，规范签订工程合同，严格按照项目实施方案和施工标准开工建设，按照合同约定完成全部建设内容并交付使用。目前，三个项目均正常经营，并正在逐步实现预期效益目标。

四、利益联结情况

截至目前，通过中央衔接资金支持，田庄村、霍庄子村、杨家嘴村的集体收入提高，辐射带动周边地区商品流通，满足周边村民生活及文旅需求，促进农村经济发展。