## 北辰区西堤头镇2015年高标准基本农田整理项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北辰区西堤头镇2015年高标准基本农田整理项目
区级主管部门 |  | 天津市规划和自然资源局北辰分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局北辰分局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1334.32 | 200 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 受政策原因影响验收进度，后期将积极加强沟通，推进高标项目验收工作进度。
|  | 其中：当年财政拨款 | 1334.32 | 200 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过高标准基本农田整理，提高耕地质量，缓解人地矛盾。 |  |  | 本年共完成10492米田间道路修整工作，一定程度上改善了农民生产生活条件，提升了田间视觉效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新修田间道 | ≥10491米 | =10492米 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 高标准农田整理验收合格率 | ≥90% | =100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 高标准基本农田整理工作交付及时率 | ≥90% | =100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 高标准基本农田整理 费用 | ≤1334.32万 | =0万元 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农民生产和生活条件 | 改善 | 已完成田间道路修整既定任务目标，有效改善了修整区域农民生产和生活条件，全部达成预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 提升田间视觉效果 | 提升 | 已完成田间道路修整既定任务目标，有效提升了修整区域田间视觉效果，全部达成预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 高标准基本农田所有者满意度 | ≥80% | =80% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 90
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 沈嘉君 |  | 科员 |  |  | 天津市规划和自然资源局北辰分局 生态修复整治利用中心
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。