## 废弃矿山生态修复
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北辰区废弃矿山生态修复项目经费
区级主管部门 |  | 天津市规划和自然资源局北辰分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局北辰分局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1450.59 | 1080.59 | 489.19 |  | 10 | 4.5 | 45.27% | 2021年12月底通过市局验收，正在履行拨款程序。今后将提高
|  | 其中：当年财政拨款 | 1450.59 | 1080.59 | 489.19 |  | — | — | 45%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展矿山生态修复工作。优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件从而促进农业现代化和城乡统筹发展。 |  |  | 本年实际完成6处废弃矿山生态修复工作，有效消除了修复区域矿山地质灾害隐患。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修复废弃露天矿山数量 | ≥6处 | =6处 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 废弃露天矿山修复验收合格率 | ≥90% | =100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 废弃露天矿山修复完成及时率 | ≥90% | =100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 废弃露天矿山修复费用 | ≤1450.59万元 | =489.19万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除修复区域矿山地质灾害隐患 | 消除 | 已完成6处废弃矿山修复工作，有效消除了地质灾害发生隐患，全部达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 废弃矿山周边群众满意度 | ≥80% | =80% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 94.5
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 沈嘉君 |  | 科员 |  |  | 天津市规划和自然资源局北辰分局 生态修复整治利用中心
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。