## 档案室电子密集架搬迁安装经费
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 档案室电子密集架搬迁安装经费
区级主管部门 |  | 天津市规划和自然资源局北辰分局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区自然资源调查与登记中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 93.64 | 93.41 |  | 10 | 9.9 | 99% | 按照合同进度支付款项，剩余0.2234万元将于2022年支付
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 93.64 | 93.41 |  | — | — | 99%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成登记中心档案电子密集架安全管理规范需求，提升档案管理工作效率。 |  |  | 因登记中心暂未搬家，故档案密集架暂未搬迁。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 档案室电子密集架搬迁安装数量 | ≥2处 | 0处 |  | 10 | 0 | 因登记中心暂未搬家，故档案密集架暂未搬迁。
|  | 质量指标 | 档案室电子密集架搬迁安装服务验收合格率 | ≥95% | 0% |  | 15 | 0 | 因登记中心暂未搬家，故档案密集架暂未搬迁。
|  | 时效指标 | 档案室电子密集架搬迁安装完成及时率 | ≥98% | 0% |  | 10 | 0 | 因登记中心暂未搬家，故档案密集架暂未搬迁。
|  | 成本指标 | 档案室电子密集架搬迁安装服务费用 | ≤94万元 | =93.41万元 |  | 15 | 15 | 按照合同进度支付款项，剩余0.2234万元于2022年付清
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升档案管理工作效率 | ≥98% | 0% |  | 15 | 0 | 因登记中心暂未搬家，故档案密集架暂未搬迁。
|  | 可持续影响指标 | 健全档案室设备维保机制 | ≥98% | 0% |  | 15 | 0 | 因登记中心暂未搬家，故档案密集架暂未搬迁。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 档案室管理人员满意度 | ≥98% | 0% |  | 10 | 0 | 因登记中心暂未搬家，故档案密集架暂未搬迁。
总分 | [6 empty] | 100 | 24.9
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 黄薇 |  | 科员 |  |  | 天津市北辰区自然资源调查与登记中心财务室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。