## 2021年项目
2021年项目预算调整及执行表
部门：天津市北辰区自然资源调查与登记中心 | [8 empty] | 单位：万元
序号 | 预算项目名称 | 是否为2021年新增项目 | 预算项目总金额 | 以前年度已申报预算金额 | 以前年度已支付金额 | 2021年申报金额 | 2021年批复金额 | 2021年实际支付金额 | 备注
1 | 2021登记中心房租经费 | 是 | 487.6 | 487.6 | 487.6 | 487.6 | 121.9 | 121.9
2 | 2020年第三季度的50%和第四季度业务楼、档案楼房租（含税） | 是 | 182.85 |  |  | 182.85 | 182.85 | 182.85
3 | 2020年-2021年度供热经费 | 是 | 10 | 10 | 8.7524 | 10 | 8.7524 | 8.7524
4 | 2021全年不动产权证、登记证明经费 | 是 | 15 | 15 | 145600 | 15 | 15 | 15 | 项目款项不够支付，用办公经费支付差额6000元
5 | 二期电子档案扫描第二笔、第三笔（总额65%） | 否 | 572 | 171.6 | 171.6 | 371.8 | 86.8 | 86.8
6 | 2021年劳务派遣人员工资经费 | 是 | 420 |  |  | 420 | 420 | 420 | 68人
7 | 2021年劳务派遣人员办公经费 | 是 | 102 |  |  | 102 | 102 | 102 | 68人
8 | 一期档案扫描存储设备购置经费 | 是 | 8.6 |  |  | 8.6 | 8.6 | 8.543
9 | 档案室电子密集架搬迁安装经费 | 是 | 143.72 |  |  | 93.6414 | 93.6414 | 93.418
9 | 业务大厅装修 | 是 | 74.7593 |  |  | 74.7593 | 74.7593 |  | 该项目从大局支付
10 | 2021登记中心大厅服务设备维护经费 | 是 | 11 | 11 |  | 11 | 0 |  | 该项目归在办公经费支出
11 | 2021年度档案制品印制经费 | 是 | 15 |  |  | 15 | 15 |  | 与登记证书证明费属于一个项目
12 | 2021登记中心人员工装经费 | 是 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 100人，该项目财政未批
合计 | [5 empty] | 1766.2507

## 档案室电子密集架搬迁安装经费
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 档案室电子密集架搬迁安装经费
区级主管部门 |  | 天津市规划和自然资源局北辰分局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区自然资源调查与登记中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 93.6414 | 93.418 |  | 10 | 9.9 | 99% | 按照合同进度支付款项，剩余0.2234万元于2022年付清
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 93.6414 | 93.418 |  | — | — | 99%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成登记中心档案电子密集架安全管理规范需求。 |  |  | 因登记中心暂未搬家，故档案密集架暂未搬迁。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量（合计） | 2处 | 2处 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥98% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 设计功能实现率 | ≥98% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年底 | 2021-12-01 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | ≤94万元 | 93.418万元 |  | 10 | 9.9 | 按照合同进度支付款项，剩余0.2234万元于2022年付清
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完工率 | ≥98% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 社会效益指标 | 档案保存完整 | ≥98% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 档案电子化 | ≥98% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥98% | 99% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 黄薇 |  | 科员 |  |  | 天津市北辰区自然资源调查与登记中心
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。

## 2020年-2021年度供热经费
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020年-2021年度供热经费
区级主管部门 |  | 天津市规划和自然资源局北辰分局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区自然资源调查与登记中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 10 | 8.75 | 8.75 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：当年财政拨款 | 10 | 8.75 | 8.75 |  | — | — | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过为自然资源调查与登记中心登记办公场所供暖，保障工作人员工作的工作质量。 |  |  | 通过做好登记中心办公场所供暖经费保障工作，保障登记中心冬季正常用暖需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖房屋数量 | ≥2处 | =2处 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 供暖达标率 | ≥99% | =100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 供暖及时率 | ≥99% | =100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 房屋供暖费用 | ≤10万元 | =8.75万元 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位冬季用暖需求 | 保障 | 已足额缴纳办公楼取暖费，确保了登记中心办公楼正常供暖，全部达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥99% | =100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 黄薇 |  | 科员 |  |  | 天津市北辰区自然资源调查与登记中心
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。