## 佳欣、佳安里老旧小区改造经费
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 佳欣、佳安里老旧小区改造经费
区级主管部门 |  | 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 472.75 | 158.1032 |  | 10 | 3.3 | 33.44% | 落实过紧日子要求，压减支出，截至2023年2月底支出158.1万元
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 472.75 | 158.1032 |  | — | — | 33.44%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成佳安、佳欣里2个老旧小区提升改造；提升老旧社区居民环境 |  |  | 完成佳安、佳欣里2个老旧小区提升改造；提升老旧社区居民环境
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成佳安、佳欣里2个老旧小区提升改造 | ≥2个 | 2个 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 工程按期完成率 | ≥95% | 98% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 老旧小区提升工程成本 | ≤472.75万元 | 158.10万元 |  | 10 | 10 | 落实过紧日子要求，压减支出
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老旧社区居民环境 | 有效提升 | 完成佳安、佳欣里2个老旧小区提升改造；提升老旧社区居民环境，全部达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 老旧小区改造居民满意度 | ≥95% | 96% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 93.3
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高德群 |  | 科长 |  |  | 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 公共管理办
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。